## 首页
数据学院工作计划分解
使用范围 | 数据化运营平台
版本号 | 1.0.0
撰写人 | 张海
撰写时间 | 2017-06-26
修订记录 | 张海/2017/06/26

## 数据学院
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
|  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
数据库设计 | 数据库设计
系统设计 | 系统设计
接口设计 | 标准接口设计
数据学院 | 菜单（专题） |  | 菜单（专题）查询接口 | 0.5 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21 |  | 0.5 | 林喆 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
| 首页 |  | 搜索查询接口 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21 |  | 0.5 | 时俊 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
|  |  | 热门课程查询 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
|  |  | 轮播查询 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
|  |  | 专题列表查询（所有，条件查询） | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
| 文章详情页 |  | 评论列表查询 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21 |  | 0.5 | 吴迪 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
|  |  | 收藏接口 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
|  |  | 视频播放页面 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-07-06 | 2017-07-21
后台管理系统 |  |  | 文章管理：置顶 | 0.5 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21
|  |  | 文章管理：轮播 | 0.5 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21
|  |  | 文章管理：评分查询 | 0.5 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21
|  |  | 文章管理：专题类型 | 1 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21
|  |  | 专题类型管理：（2级） | 2 |  | 杨杨 |  | 2017-06-28 | 2017-07-21
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 | [5 empty] | 2017-07-21
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 | [5 empty] | 2017-07-31
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用