## 首页
生意人工作计划分解
使用范围 | 数据化运营平台
版本号 | 1.0.0
撰写人 | 张海
撰写时间 | 2017-06-07
修订记录 | 张海/2017/06/07

## 生意人
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
|  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
数据库设计 | 数据库设计
系统环境 | 生产、测试环境搭建
接口设计 | 标准接口设计
生意人 | 系统公告 |  | 公告列表及查询 | 0.5 |  | 许荣荣 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
|  |  | 公告详情查看 | 0.5 |  | 许荣荣 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
|  |  | 公告已读记录 | 0.5 |  | 许荣荣 |  | 2017-06-08 | 2017-06-09
| 数据学院 |  | 文章列表及查询 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
|  |  | 文章详情查看 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
|  |  | 评论列表查询 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-08
|  |  | 发布评论 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-09
| 个人信息 |  | 我的问题反馈列表 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-12
|  |  | 新增问题反馈 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-12
|  |  | 我的文章收藏列表 | 0.5 |  | 刘伟 |  | 2017-06-08 | 2017-06-13
后台管理系统 | 公告管理 |  | 发布公告 | 0.5 |  | 许荣荣 |  | 2017-06-09 | 2017-06-09
| 文章管理 |  | 发布文章 | 2 |  | 许荣荣 |  | 2017-06-12 | 2017-06-13
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 | [5 empty] | 2017-06-13
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 | [5 empty] | 2017-06-14
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用