## 新老平台迁移计划
报表迁移
一级 | 二级 | 三级 | 后续处理方式 | 前端 |  |  | 后端
|  |  |  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工时 | 计划开始时间 | 计划结束时间
应用迁移
通道透明化管理 | 门店陈列信息管理 |  | 保留，迁移，开一个专题“管理支持” | 2017-06-12 |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
| 门店陈列快照 |  | 保留，迁移，开一个专题“管理支持” | 2017-06-12 |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-27
| 通道费用分析 |  | 保留，迁移，开一个专题“管理支持” | 2017-06-12 |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-27