## 首页
永辉数据化运营平台5月份工作计划分解
使用范围 | 数据化运营平台
版本号 | 1.0.0
撰写人 | 张海
撰写时间 | 2017-05-21
修订记录 | 张海/2017/05/22

## 第一周
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
任务分解（目标见底部） |  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
培训 | 新技术培训与使用 |  |  |  |  | 张海 |  | 不允许改 | 不允许改 |  |  |  |  | 不允许改 | 不允许改
数据库设计 | 平台管理数据库设计 |  |  |  |  | 张海
系统环境 | 生产、测试环境搭建 |  |  |  | 100% | 张海
接口设计 | 标准接口设计 |  |  |  | 100% | 张海
API总线系统 |  |  | 报表API总线系统架构 |  | 100% | 张海 |  | 2017-05-02 | 2017-05-07
|  |  | 生鲜报表RPC接口 |  | 100% | 许荣荣 |  | 2017-05-06 | 2017-05-06
|  |  | 赛马报表RPC接口 |  | 100% | 刘伟 |  | 2017-05-06 | 2017-05-06
JAVA测试环境运维 | 216/218/222/ |  | 测试环境服务运维，系统部署 |  | 100% | 张海
JAVA生产环境运维 | 234 |  | 生产环境服务运维，系统部署 |  | 100% | 张海
部署文档移交 | 文档移交 |  | git |  | 100 | 张海
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用
目标：改正目前代码开发的不规范，api返回数据的标准定义 100% 平台开发环境搭建 100% 系统整体架构 100%

## 第二周
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
任务分解（目标见底部） |  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
培训 | 新技术培训与使用 |  |  |  |  | 张海 |  | 不允许改 | 不允许改 |  |  |  |  | 不允许改 | 不允许改
数据库设计 | 平台管理数据库设计 |  |  |  |  | 张海
系统环境 | 生产、测试环境搭建 |  |  |  |  | 张海
接口设计 | 标准接口设计 |  |  |  |  | 张海
后台管理系统 |  |  | 后台管理系统架构 |  | 100% | 张海 |  | 2017-05-08 | 2017-05-14
|  |  | 平台菜单管理 |  | 30% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
|  |  | 平台用户管理 |  | 30% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
|  |  | 平台角色管理 |  | 30% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
API总线系统 |  |  | 报表API总线系统 |  | 100% | 张海 |  | 2017-05-08 | 2017-05-14
|  |  | 生鲜报表RPC接口 |  | 100% | 许荣荣 |  | 2017-05-08 | 2017-05-12 |  |  | 吴迪 | 100% | 2017-05-08 | 2017-05-12
|  |  | 赛马报表RPC接口 |  | 100% | 刘伟 |  | 2017-05-08 | 2017-05-12 |  |  | 林喆 | 100% | 2017-05-08 | 2017-05-12
|  |  | 进销存报表RPC接口 |  | 100% | 盛文明 |  | 2017-05-08 | 2017-05-12
前端系统 |  |  | 创建新分支 | [8 empty] | 时俊 | 100% |  | 2017-05-15
JAVA测试环境运维 | 216/218/222/ |  | 测试环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
JAVA生产环境运维 | 234 |  | 生产环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
前端测试环境运维 | 214 |  | 测试环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
前端生产环境运维 | 212 |  | 生产环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
部署文档移交 | 文档移交 |  | git |  |  | 张海 | [5 empty] | 时俊
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20 |  |  | 全员
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20 |  |  | 全员
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用
目标：开发API接口总线系统封装原有系统的接口（个性化报表接口除外） 100% 后台管理系统架构完成，添加代码自动生成，提高后台开发工程师开发效率 100% 平台测试环境搭建 100% 平台生成环境搭建 100%

## 第三周
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
任务分解（目标见底部） |  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
培训 | 新技术培训与使用 |  |  |  |  | 张海 |  | 不允许改 | 不允许改 |  |  |  |  | 不允许改 | 不允许改
数据库设计 | 平台管理数据库设计 |  |  |  |  | 张海
系统环境 | 生产、测试环境搭建 |  |  |  |  | 张海
接口设计 | 标准接口设计 |  |  |  |  | 张海
后台管理系统 |  |  | 后台管理系统架构（持续封装公共模块） |  |  | 张海
|  |  | 平台菜单管理 |  | 100% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
|  |  | 平台用户管理 |  | 100% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
|  |  | 平台角色管理 |  | 100% | 杨杨 |  | 2017-05-10 | 2017-05-18
|  |  | 数据源定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-22
|  |  | 存储过程定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-23
|  |  | 自定义SQL增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-23
|  |  | 报表定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-24
API总线系统 |  |  | 报表API总线系统（持续封装公共模块） |  |  | 张海
|  |  | 生鲜报表信息配置测试 |  | 100% | 许荣荣 |  | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  |  | 吴迪 | 100% | 2017-05-15 | 2017-05-18
|  |  | 赛马报表信息配置测试 |  | 100% | 刘伟 |  | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  |  | 林喆 | 100% | 2017-05-15 | 2017-05-18
|  |  | 进销存报表信息配置测试 |  | 100% | 盛文明 |  | 2017-05-15 | 2017-05-18
前端系统 | 新分支 |  | 所有请求按照新规则修改 | [8 empty] | 全员 | 100% |  | 2017-05-18
JAVA测试环境运维 | 216/218/222/ |  | 测试环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
JAVA生产环境运维 | 234/244 |  | 生产环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
前端测试环境运维 | 214 |  | 测试环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
前端生产环境运维 | 212 |  | 生产环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
部署文档移交 | 文档移交 |  | git |  |  | 张海 | [5 empty] | 时俊
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20 |  |  | 全员
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-20 |  |  | 全员
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用
目标：API总线系统全部融合生鲜，赛马报表系统 100% 平台权限管理基本完成 100% 前端新分支全部服务新标准 100% 报表定义后台管理增删改完成 100% 用户基本信息及报表定义缓存化完成 100% 测试环境部署完成 100% 生产环境部署 50%

## 第四周
模块 | 接口 | 接口版本 | 功能 | JAVA | [6 empty] | 前端
任务分解（目标见底部） |  |  |  | 工作量 | 状态 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 工作量 | 开发者 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间
培训 | 新技术培训与使用 |  |  |  |  | 张海 |  | 不允许改 | 不允许改 |  |  |  |  | 不允许改 | 不允许改
数据库设计 | 平台管理数据库设计 |  |  |  |  | 张海
系统环境 | 生产、测试环境搭建 |  |  |  |  | 张海
接口设计 | 标准接口设计 |  |  |  |  | 张海
后台管理系统 |  |  | 后台管理系统架构（持续封装公共模块） |  |  | 张海
| 报表定义 |  | 数据源定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-22
|  |  | 存储过程定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-23
|  |  | 自定义SQL增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-23
|  |  | 报表定义增删改查 |  | 90% | 许荣荣 |  | 2017-05-18 | 2017-05-24
|  |  | 报表属性定义JSON格式缓存管理 |  | 0% | 盛文明 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23
| 生意人管理 |  | 生意人用户管理增删改 |  | 0% | 杨杨 |  | 2017-05-23 | 2017-05-25
|  |  | 生意人角色管理增删改 |  | 0% | 杨杨 |  | 2017-05-23 | 2017-05-25
|  |  | 生意人群组管理增删改 |  | 0% | 杨杨 |  | 2017-05-23 | 2017-05-25
|  |  | 生意人菜单管理增删改 |  | 0% | 杨杨 |  | 2017-05-23 | 2017-05-25
API总线系统 |  |  | 报表API总线系统（持续封装公共模块） |  |  | 张海
|  |  | 日志记录 |  | 0% | 刘伟 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23
|  |  | 赛马查询基础数据接口 |  | 0% | 刘伟 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23
|  |  | 报表信息配置测试（持续） |  |  | 全员 | [5 empty] | 全员
前端系统 | 新分支 |  | 公共模块持续封装 | [8 empty] | 时俊
| 新分支 |  | 报表模板化 | [8 empty] | 时俊 |  | 2017-05-22 | 2017-05-24
JAVA测试环境运维 | 216/218/222/ |  | 测试环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
JAVA生产环境运维 | 234/244 |  | 生产环境服务运维，系统部署 |  |  | 刘伟、张海
前端测试环境运维 | 214 |  | 测试环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
前端生产环境运维 | 212 |  | 生产环境搭建搭建及运维，系统部署 | [8 empty] | 时俊
部署文档移交 | 文档移交 |  | git |  |  | 张海 | [5 empty] | 时俊
集成测试 | 集成测试 |  | 测试环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-23 |  |  | 全员
内测发布 | 内测发布 |  | 生产环境发布 |  |  | 全员 |  |  | 2017-05-24 |  |  | 全员
ps： 接口开发顺序：新增、修改、删除、列表，这样方便与测试/APP/前端测试和调用
目标：基础数据定义后台管理 基础数据定义缓存化 报表属性定义后台管理 报表属性定义缓存化 前端报表模板化 测试及生产环境发布 系统测试